## Knauf
[ Knauf 주요 CR(Customer Request) 목록 ]
[기준일: '25.5.28]
번호 | 요청자 | 요청일 | 제목 | 내용 | 우선 순위 | 진행 상태 | 담당자 | 완료 예정일 | 완료일 | 비고
REQ0068413 | 김연수 | 2025-05-20 | (긴급) Quotation List를 E-Order에 수기 업로드할 수 있는 기능 개발 에 대한 예상작업시간 | 현재 E-Order 시스템에서 미리 등록되지 않은 제품 품목을 발주하려고 하면, 시스템에서 이를 인지하지 못하고 처리가 진행되어 결국 누락되는 문제가 있습니다. 이를 방지하기 위해, 품목을 미리 E-Order 에 등록한뒤, 등록되지 않은 품목을 발주할 시, "등록되지 않은 품목입니다"라는 에러 메시지를 표시하는 기능을 구현하고자 합니다. <요구사항> 1. 엑셀 파일 (첨부파일 참고) 을 E-Order 시스템에 업로드 할 수 있는 기능을 개발합니다. 2. 업로드 된 엑셀파일의 A Column (Sales Document) 와 F Column (Material – 품목코드) 데이터를 사용하여 데이터베이스에 새로운 테이블을 생성합니다. 3. 사용자가 주문등록 시, 입력된 품목 코드(Material Code)가 테이블에 존재하는지 확인하는 로직을 추가합니다. 주문접수 시, 입력된 품목 코드(Material Code)가 테이블에 존재하지 않을 경우, “등록되지 않은 품목입니다” 라는 에러메시지를 사용자에게 표시합니다. 예시) E-Order 주문관리 -> 주문등록 -> 납품처 선택 (Quotation 이 있는) ‘품목코드’ 선택 후, ‘선택후 닫기’ 선택시, 해당 Quotation Number (20XXXXXX) 의 해당 품목코드가 DB테이블에 존재하지 않을 경우, “등록되지 않은 품목입니다” 에러메시지가 표시되게 합니다. | 1 | 개발완료 | 홍성근 | 2025-06-05
| 김연수 | 2025-06-18 | [크나우프] (긴급) Quotation List를 E-Order에 수기 업로드할 수 있는 기능 개발 에 대한 예상작업시간 | 해당 작업 확인하였습니다. 감사합니다. 추가적으로 기능 개발 요청 드립니다. Quotation Number 엑셀 파일을 수기로 업로드한 후, 업로드된 목록을 확인할 수 있는 기능이 필요합니다. 현재 개발된 기능은 업로드된 총 건수만 확인할 수 있는 상태이므로, 아래 예시 화면과 같이 Quotation Number, 품목코드, 등록일을 검색할 수 있는 기능이 필요합니다. 아래 예시는 참고용일 뿐이며, 반드시 동일한 모습일 필요는 없습니다. 기능만 충족된다면 다른 방식으로 구현하셔도 괜찮습니다. 그리고 이전에 문의주셨던 사항들에 대해 아래와 같이 답변드립니다. 1. 쿼테이션 번호 및 품목 코드 검증 기능이 추가되면서 이제 등록되지 않은 납품처, 품목들은 주문 접수가 불가능합니다. 많은 수의 납품처와 품목코드가 있는데 적재해야 될 데이터는 어떤 것들이 있는지 이 데이터들 적재는 어떻게 진행할지에 대한 협의가 필요합니다. O_QUOTATION_VERIFICATION 에 해당 QUOTATION NO가 있으면 품목코드검증 수행 O_QUOTATION_VERIFICATION 에 해당 QUOTATION NO가 없으면 (납품처가 없는 경우도 포함) 품목코드검증을 수행하지 않음 Quotation 업로드 방법 SAP에 등록된 모든 quotation(AS-IS) 을 테스트 단계에서 E-Order 에 업로드예정 2. 또 주문 접수 시 납품처는 필수값이 아닙니다. 납품처(쿼테이션 번호) 없이 접수 했을 때는 기존과 동일하게 검증 절차 없이 접수 되도록 구현을 해놨는데 문제 없는지 확인 부탁드립니다. 문제 없습니다. 위의 O_QUOTATION_VERIFICATION 에 QUOTATION NO가 없는 경우와 동일합니다. | 2 | 개발완료 | 박세연 |  |  | 예상 작업 일 : 4d
| 김연수 | 2025-07-29 | [크나우프] E-Order 주문상태 상태값 추가 작업 재요청 | 해당 작업 관련하여 아래와 같이 추가 작업 요청 드립니다. 예상 완료 날짜도 안내 부탁드립니다. 1. 현재 ‘주문접수’ 상태에서 제공되는 수정 및 전체취소 기능을 ‘보류오더’ 상태에서도 동일하게 사용할 수 있도록 구현. 관리자 & 고객 페이지 모두 해당기능이 작동해야 합니다. 2. ‘확인중’ 상태의 오더를 수정버튼 클릭시, ‘확인중’ (보류) 상태가 자동으로 해지되고 오더 상태가 ‘주문접수’로 변경되도록 구현 3. 관리자 페이지에서 ‘보류’ 상태 오더도 ‘주문접수’ 오더와 동일하게 전체반려 처리 가능하게 구현. 현재는 전체반려 처리 시도시, ‘처리할 수 없는 상태입니다’ 안내메시지 표시와 함께 처리되지 않습니다. | 3 | 작업중 | 박세연 | 2025-08-04 |  | 예상 작업 일 : 3d
REQ0069152 | 이효상 | 2025-06-05 | [CR]크나우프석고보드 메일발송 기능 요청 건 | 하기 기능에 대하여 추가 요청 드립니다(우선순위 6) ž E-Order Admin – 거래처관리 – 주문 메일 알람(New) 특정 고객 담당자 및 담당 영업사원에게 D+1(익일착) 주문에 대하여 특정시간에 메일(내용+첨부파일(엑셀))을 전달하는 기능(Daily) Example) ­O_CUSTOMER의 정보를 그대로 전달 받을 수 있도록 하는 신규 테이블 생성 담당자 이메일 / 영업 담당 이메일이 수정을 할 수 있어야 함(필요에 따라 O_CUSTOMER와 달라질 수 있음(담당자가 여러명인 거래처 등)) ( O_CUSTOMER의 테이블에 신규 정보 입력 시 그대로 가져오도록 필요 ) ­ 체크박스를 제공하여 체크 된 담당자/영업담당자에게만 메일이 전송 되도록 처리 필요 정렬은 체크된 거래처가 우선으로 보이게 함(체크된 거래처 -> 코드순 정렬 / 가장 상위로 변경) 체크 박스가 두개인 이유는 필요에 따라 담당자 혹은 영업담당자만 메일을 받아야 할 수도 있기 때문 ­ 메일 형식은 제공된 메일 및 엑셀과 동일하게 전송 필요 제목 및 내용은 형식에 맞춰서 전송 필요 ­ 메일 발송 시각 설정 메일 발송 시각은 필요에 따라 변경 될 수 있기에 유저가 능동적으로 입력 할 수 있도록 설정(1시간 단위) | 4 | 작업중 | 홍성근 | 2025-08-27 |  | 예상 작업 일 : 22d 주문 메일 알람 기능 - 스케줄 생성 및 수정 - O_CUSTOMER 테이블과 동기화 작업 - 거래처별 담당자 및 영업담당 메일 관리 - 메일 발송 - 메일 템플릿 및 첨부파일 생성 - 메일 발송 로그
REQ0066503 | 이효상 | 2025-04-07 | 오더 상태 업데이트 건 요청 사항 | 금일 오더 상태 업데이트 건에 대하여 요청 드렸던 사항을 메일로 다시 전달 드립니다 오늘 말씀해주신 내용처럼 하기 내용이 정리 되었을 때, 추가 논의 후 진행을 부탁드립니다 1. 컬럼(Header)자리 고정 X ­ 컬럼 값의 경우 필수 값은 존재하나 자리가 변할 수 있음 ­ 그렇기에 Sales Document, Sales Document Item 등 Search 필요 2. 오더 누적 ­ 오더는 매일 누적 됨(매일 중복 업데이트 가능) 3. 최대 약 13000건 이상 오더 업데이트 필요 ­ 현재 Line별로 업데이트 진행(오더가 많을 시 시간 최소 1시간 소요 예상) ­ 가능한 방법이 있는지 검토 부탁드립니다 4. 결과 메시지 세분화 ­ End User사용 시 Excel 업로드 오류 시 상세 메시지 출력 필요 – 현재 ERROR 만 출력 (컬럼 오류, 필수 값 누락 등) ­ 업데이트 성공한 오더(검정) / 실패한 오더(빨강) 분류 필요 | 5 | 할당 | 홍성근 |  |  | 예상 작업 일 : 20d [개발 내용] - 엑셀 업로드를 통한 DB 테이블의 값을 업데이트 [엑셀 파일 내용] - 추가 1. 엑셀 파일에 SalesDocument, Sales Document Item, Reason for rejection 컬럼, DS(Delivery status) 컬럼, OS(Overall status) 컬럼은 반드시 존재. - 추가 2. 엑셀 파일에 컬럼은 추가 1.에서 얘기한 컬럼보다 많음. - 추가 3. 엑셀 파일에 컬럼의 순서가 파일마다 다름. - 추가 4. 엑셀 파일에 컬럼의 갯수가 파일마다 다름. - 추가 5. 엑셀 파일의 경우 행이 13000개 이상일 경우가 있음. [DB 작업] 엑셀 파일에서 얻은 오더번호로 DB 테이블 O_SALESORDER, QMS_SALESORDER에서 오더번호를 찾아 아래의 작업을 해야함. - 두 개 테이블(O_SALESORDER, QMS_SALESORDER)을 모두 동일하게 업데이트 SalesDocument, Sales Document Item*100를 AND조건으로 활용하여 ORDERNO, LINE_NO와 매칭 - 엑셀 파일의 Sales Document Item 컬럼의 값이 DB 테이블의 LINE_NO의 1/100이므로 값을 비교할 때 Sales Document Item에 100을 곱해야 함. 1. Reason for rejection 컬럼의 값이 Null이 아닌 경우 A. 해당 ORDER의 STATUS1 – 980, STATUS – 999, STATUS_DESC – 오더취소 2. DS 컬럼의 값이 C인 경우 A. 해당 ORDER의 STATUS1 – 580, STATUS – 620, STATUS_DESC – 배송완료 3. DS 컬럼의 값이 Null 이고 OS 컬럼의 값이 C인 경우 A. 해당 ORDER의 STATUS1 – 580, STATUS – 620, STATUS_DESC – 배송완료 위의 1,2,3 경우가 중복될 때는 1번이 최우선이며, 2번이 우선 적용하면 됨 [작업 개요] 1. 웹 페이지에서 엑셀 업로드 기능을 이용. 2. 사용자가 엑셀 파일을 업로드하는 즉시 작업 진행. 3. 엑셀 진행률에 대한 정보를 보여주는 것도 필요. 4. 작업이 마무리 되면 웹페이지(화면)에 실패한 건들의 키값과 실패이유에 대한 리포트 제공 [이슈] 1. 작업 속도 - 임시 테이블을 먼저 만들어 엑셀 파일을 먼저 전체 다 임시 테이블에 저장하고 나서 DB작업은 임시 테이블에서 실행 A. 작업은 DB에 임시테이블을 만들어서 엑셀 파일에 대한 모든 내용을 전부 업데이트 B. 임시테이블에서 [DB 작업]의 작업들을 테이블 대 테이블을 비교하면서 진행 - 엑셀 파일에 컬럼의 갯수가 다르고 몇 개로 구성되어 질 지 모르는 상황에서 임시 테이블 생성. - 엑셀 파일마다 컬럼의 순서가 다를 수 있어 임시테이블 생성 시 컬럼의 타입을 엑셀 파일 컬럼에 맞춰 생성 2. 진행률 표시 - 작업 속도에 미치는 영향 3. 리포트 제공 - 실패에 대한 정보를 저장하는 테이블 필요?
| 김연수 | 2025-07-21 | [ASKME].[서비스요청].[REQ0056009].[Closed] 처리 완료되었습니다. | 지난해 요청드린 BATCH 프로그램 관련 작업 관련 (하기 이메일 참조), 현재 제대로 운영되고 있는지 점검 요청드립니다. 만약 아래 요청사항대로 구현되고 있지 않다면, 재적용 부탁드립니다. 확인 후 진행상황을 공유 부탁드립니다. ------------------------------ REQ0056009 --------------------------------------- EORDER 배송완료 이후 상태변경 이슈 개선요청 상기건 관련하여 TRIGGER 및 BATCH 방식으로 요청하였으나 기술적으로 문제가 발생하여 아래와 같이 구현방안에 대하여 재검토 요청드립니다. [아래] 1.FLAG 갱신(SHIPPING_FLAG, INVOICE_FLAG) 1.1 변경전: TRIGGER 적용 1.2 변경후: BATCH Program 적용 2상태 갱신 2.1 50일이내 BATCH Program 적용(60일에서 전체자료 갱신 BATCH Program 적용으로 10일 단축) 2.2 전체 BATCH Program 개발 신규 추가 3.납품처 갱신 3.1 BATCH Program에 포함 3.2 QMS_SALESORDER Table에도 FLAG 및 SHIPTO_NM2 항목 추가 필요 4.대상 Table 4.1 O_SALESORDER, QMS_SALESORDER 동일 5.구현방안(2개 BATCH Program * 2개 Table = 4개 BATCH Program) 5.1 50일 이내 자료 갱신 BATCH Program 5.1.1 SHIPPING_FLAG 갱신 1) Update SHIPPING_FLAG = ‘Y’ Where STATUS1 = 560 AND SHIPPING_FLAG <> ‘Y’ AND ORDER_DT >= TODAY – 50DAYS 5.1.2 INVOICE_FLAG 갱신 1) Update INVOICE_FLAG = ‘Y’ Where STATUS1 = 620 AND INVOICE_FLAG <> ‘Y’ AND ORDER_DT >= TODAY – 50DAYS 5.1.3 STATUS 갱신 1) Update STATUS1 = ‘620’, STATUS2 = ‘999’, STATUS_DESC = ‘배송완료’ Where INVOICE_FLAG = ‘Y’ AND STATUS1 <> ‘620’ AND ORDER_DT >= TODAY – 50DAYS 2) Update STATUS1 = ‘580’, STATUS2 = ‘620’, STATUS_DESC = ‘배송완료’ Where INVOICE_FLAG <> ‘Y’ AND SHIPPING_FLAG = ‘Y’ AND STATUS1 <> ‘580’ AND ORDER_DT >= TODAY – 50DAYS 5.1.4 SHIPTO_NM2 갱신 1) Update SHIPTO_NM2 = SHIPTO_NM Where SHIPTO_NM2 is Null AND ORDER_DT >= TODAY – 50DAYS 5.1.5 BATCH 간격: 20분 5.1.6 실행시간: 07:00 – 21:00 5.2 전체자료 갱신 BATCH Program 5.2.1 STATUS 갱신 1) Update STATUS1 = ‘620’, STATUS2 = ‘999’, STATUS_DESC = ‘배송완료’ Where INVOICE_FLAG = ‘Y’ AND STATUS1 <> ‘620’ 2) Update STATUS1 = ‘580’, STATUS2 = ‘620’, STATUS_DESC = ‘배송완료’ Where INVOICE_FLAG <> ‘Y’ AND SHIPPING_FLAG = ‘Y’ AND STATUS1 <> ‘580’ 5.2.2 BATCH 간격: 1회/1일 5.2.3 실행시간: AM 03:00 6.BATCH Program 운영 참고사항 6.1 O_SALESORDER, QMS_SALESORDER용으로 운영 6.2 eOrder Server에서 운영 | 6 | 할당 | 홍성근 |  |  | 예상 작업 일 : 15d 배치프로그램 검토 및 배치프로그램 오작동 시 프로그램 수정.
REQ0071700 | 이효상 | 2025-07-30 | [크나우프](긴급)SR 거래사실확인서 문의 건 | 거래사실명세서에 하기 조건이 포함되면은 MS Office, Naver 메일에서 첨부 파일과 같이 차단되는 경우가 있었습니다 그렇기에 거래사실명세서, 납품확인서가 html이 아닌 pdf로 발송 될 수 있는지 확인 부탁드립니다 1. 메일 서버를 통한 발신(알 수 없는 발신자) 2. 특정 텍스트가 가로가 열린채 끝남 Example – 김해시 ~~~~~~~ ( 내유 3. Html에 양수 값만 존재 ( 음수가 존재하지 않음 ) | 7 | 할당 | 홍성근 |  |  | 예상 작업일 : 3d [무료 오픈소스(OpenHTMLtoPDF) 기반으로 구현할] A. 작업 흐름 요약 (단계별) 1. 환경 세팅: OpenHTMLtoPDF 라이브러리 추가 2. HTML 편집: `<head>` 내부에 @font-face 선언, header/footer용 블록 추가 3. CSS 설정: @page, running 요소, 테이블 페이징 스타일 포함 4. Java 변환 코드: W3C DOM 변환 + PdfRendererBuilder 설정 5. PDF 생성 후 메일 전송: MailUtil 활용 6. 테스트 및 디버깅: 이미지, 폰트, 레이아웃, 페이지 매김 정상 확인 B. 주요 이슈 및 고려사항 * 폰트 파일 포함: `.ttf` 파일이 누락되면 한글 깨짐 발생. embed 선언 필수 * CSS 적용 한계: Flexbox, OpenType, JS 렌더링 같은 최신 HTML5 기능은 지원 안 됨 * 헤더/푸터 표시 문제: header/footer 요소는 content보다 먼저 배치돼야 하고, CSS `position: running()`이 정확히 선언돼야 반복됨 * 큰 테이블 페이지 오버랩: 테이블이 페이지 넘치는 경우 footer와 충돌할 수 있음. `page-break-inside: avoid; padding` 조정 필요 * 사용자 이미지 접근: 외부 URL 이미지가 네트워크 문제로 로드 못 하면 PDF에서 누락될 수 있음. 예비 처리 또는 Base64 변환 고려
| 이효상 | 2025-05-26 | 운영서버 백업용 톰캣 업그레이드 | 운영서버 백업용 톰캣(6월 4일) -> 6월3일이 대통령 선거일이기 때문에 일정 조정을 하였습니다. | - | 작업 종료 | 홍성근 | 2025-06-04 | 2025-06-04
| 이효상 | 2025-05-26 | JDE 연동 서버 톰캣 업그레이드 | JDE 연동 서버(6월 5일) | - | 작업 종료 | 홍성근 | 2025-06-05 | 2025-06-04
| 이효상 | 2025-06-02 | 오더 도착 D-1 전 메일 발송 기능 추가 건 | 메일 형식(첨부파일, 내용 수정 예정) | - |  |  |  |  | 크나우프 측으로부터 구체적인 작업 내용에 대해 전달 받은 후에 진행
| 김연수 | 2025-06-09 | [크나우프] E-Order 주문상태 상태값 추가 작업 요청 | E-Order 에서 주문등록시, 주문상태는 ‘주문접수’ 상태값으로 표시됩니다. 그리고 그 이후에 관리자페이지에서 ‘반려’ 처리를 하면, 아래와 같이, 고객에게 보여지는 주문상태값은 주문접수 가 아닌, “확인중” 으로 변경되었으면 합니다. 해당 작업, 후 순위로 진행 부탁드리며, 예상소요시간도 안내 부탁드립니다. | - | 취소 | 홍성근 |  |  | 요구사항 다시 정리해서 재요청 드립니다. 이전 이메일은 무시해주시면 됩니다. -> 라는 요청이 있어서 진행상태를 취소로 수정했습니다.
REQ0070825 | 이효상 | 2025-07-10 | [SR]MMS Database 확인 및 수정 요청 건 | 현재 고객에게 오더접수/보류오더 MMS전송을 E-Order와 같은 DB에서 활용하고 있습니다 이 과정에서 SAP에서 알 수 없는 이유로 MMS DB에 여러 번의 문자 전송 데이터를 생성하고 있습니다 SAP에 원인 검증 및 데이터 수정 요청을 해놓은 상태이나, 이것을 임시적으로 해결하기 위하여 중복 검증 옵션을 추가하려 합니다 먼저 MMS의 동작 Table은 하기와 같습니다 1. SAP에서 오더 확정 2. MMS_MSG Table에 오더 및 정보 전송 3. 전송 완료 되면 STATUS 3으로 변경 한 뒤 MMS_LOG_YYYYMM Table로 이동 위의 과정에서 MMS_MSG Table의 새로운 Data가 생성될 때 Create Trigger를 생성 할 수 있는지 검토 요청 드립니다 조건은 MMS_MSG Table에 새로운 데이터가 생성 되었을 때, MMS_LOG_YYYYMM Table의 phone, msg 컬럼이 동일한게 있다면 STATUS 3로 바로 변경 처리 입니다. (이 과정에서 MMS_LOG_YYYYMM Table은 이전 달의 테이블도 같이 체크 되어야 합니다 *6월 30일 오더의 경우 7월 1일이 되었을 때 반복 전송 될 수도 있음) -- 예시 트리거 -- -- 새로운 트리거 생성 DELIMITER $$ CREATE TRIGGER trg_handle_duplicate_mms BEFORE INSERT ON MMS_MSG FOR EACH ROW BEGIN -- 변수 선언 DECLARE v_is_duplicate INT DEFAULT 0; DECLARE v_current_archive_table VARCHAR(255); DECLARE v_previous_archive_table VARCHAR(255); -- 1. 현재 월과 이전 월의 보관 테이블 이름 생성 SET v_current_archive_table = CONCAT('MMS_LOG_', DATE_FORMAT(NOW(), '%Y%m')); SET v_previous_archive_table = CONCAT('MMS_LOG_', DATE_FORMAT(NOW() - INTERVAL 1 MONTH, '%Y%m')); -- 2. 현재 월 보관 테이블에서 중복 검사 -- (테이블이 존재할 경우에만 동적 쿼리 실행) IF EXISTS (SELECT 1 FROM information_schema.tables WHERE table_schema = DATABASE() AND table_name = v_current_archive_table) THEN SET @sql_current = CONCAT('SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM `', v_current_archive_table, '` WHERE phone = ? AND msg = ? AND status = 3) INTO @found'); PREPARE stmt_current FROM @sql_current; SET @p_phone = NEW.phone; SET @p_msg = NEW.msg; EXECUTE stmt_current USING @p_phone, @p_msg; DEALLOCATE PREPARE stmt_current; IF @found > 0 THEN SET v_is_duplicate = 1; END IF; END IF; -- 3. 현재 월에 중복이 없었다면, 이전 월 보관 테이블에서 중복 검사 IF v_is_duplicate = 0 THEN -- (테이블이 존재할 경우에만 동적 쿼리 실행) IF EXISTS (SELECT 1 FROM information_schema.tables WHERE table_schema = DATABASE() AND table_name = v_previous_archive_table) THEN SET @sql_previous = CONCAT('SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM `', v_previous_archive_table, '` WHERE phone = ? AND msg = ? AND status = 3) INTO @found'); PREPARE stmt_previous FROM @sql_previous; EXECUTE stmt_previous USING @p_phone, @p_msg; DEALLOCATE PREPARE stmt_previous; IF @found > 0 THEN SET v_is_duplicate = 1; END IF; END IF; END IF; -- 4. 중복이 발견되었다면, 새로 INSERT될 데이터의 status를 3으로 변경 IF v_is_duplicate = 1 THEN SET NEW.status = 3; END IF; -- 중복이 아니면 NEW.status는 원래 값(예: 2) 그대로 INSERT 됩니다. END$$ DELIMITER ; 추가적인 설명이 필요하시면 회신 혹은 유선으로 연락주시면 도움 드리도록 하겠습니다 |  | 개발완료 | 홍성근 |  | 2025-07-28 | 예상 작업 일 : 5d
| 김연수 | 2025-06-12 | [크나우프] E-Order 주문상태 상태값 추가 작업 요청 | 요구사항 다시 정리해서 재요청 드립니다. 이전 이메일은 무시해주시면 됩니다. 해당 작업은, 후 순위로 부탁드리며, 확인 후 예상 작업 기간도 안내 부탁드립니다. 주문접수후, 웹주문현황에서 주문확정 바로 전단계에서, ‘보류’ 주문상태값 선택 기능 추가 상단 주문상태에 ‘보류’ 상태값 추가 (주문접수 다음에 위치하도록) 그리고 아래 주문상태에 ‘보류’ 표시 기능 추가 ‘보류’ 주문상태일시, 고객페이지에서 보여지는 화면에서, ‘확인중’ 으로 주문상태값이 표시. 현재 주문접수후 모든오더가 ‘주문접수’로 보여지고있어, 고객들에게 아직 주문확정이 아닌, 확인중이라는 안내를 하기 위함입니다. |  | 개발완료 | 홍성근 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 예상 작업 일 : 5d
REQ0070733 | 이효상 | 2025-07-09 | [SR]크나우프석고보드 E-Order 주문등록 수정 요청 건 | ž E-Order(Admin/Front) – 주문등록 위 과정에서 납품처 선택시 납품주소 수정 기능이 비활성화 되도록 수정요청 드립니다 납품처 선택 후 고객이 의도적으로 주소를 변경하는 사례가 있습니다(이 경우에는 우편번호가 달라져 ERP에서 에러가 발생함) |  | 개발 완료 | 홍성근 | 2025-07-11 |  | 예상 작업 일 : 2d
REQ0069017 | 김연수 | 2025-05-29 | E-Order 전체주문현황 엑셀출력 오류 수정요청의 건 | #VALUE! |  | 작업 종료 | 홍성근 | 2025-07-18 |  | 예상 작업 일 : 2d
| 이효상 | 2025-06-19 | [CR](긴급)크나우프석고보드 E-Order 에러 수정 요청 건 | 안녕하세요 크나우프석고보드 IT팀 이효상 입니다 E-Order Admin의 QMS관리 부분에서 오류 사항이 있어 수정 요청 드립니다 하기 건 고객에게 발행이 되어야 하는 부분으로 긴급으로 처리 부탁드립니다 1. Admin QMS관리 - QMS 조회 및 등록 하기 이미지에서 19576383의 오더는 총 2개의 QMS가 등록 되었습니다. ( QMS 수량 13/26 총 39개 표기 ) 하지만 실제 QMS 메일발송 Tab으로 가게 되면은 1개밖에 출력되지 않습니다 이전에는 등록한 QMS가 모두 리스트 형태로 나왔다고 합니다. 수정 부탁드립니다 [cid:image002.png@01DBE105.614C0660] [cid:image003.png@01DBE105.614C0660] 2. Admin QMS관리- QMS 조회 및 등록 QMS 입력 기능 진행 시 주소가 비어 있을 경우 구조체가 중복표기가 됩니다 주소가 있는 경우와 같이 구조체가 중복표기가 되지 않아야 합니다 또한 추가적으로 주소가 납품처의 주소를 불러오고 있는 것으로 보입니다(확인필요) 납품처가 없을 경우 거래처의 주소를 불러 올 수 있도록 처리 가능할까요 ? <주소가 없는 경우 QMS 입력> [cid:image004.png@01DBE107.B556D8F0] [cid:image005.png@01DBE107.B556D8F0] <주소가 있는 경우> [cid:image006.png@01DBE108.106F7710] [cid:image007.png@01DBE108.106F7710] |  | 작업 종료 | 홍성근 | 2025-06-26 |  | 예상 작업 일 : 3d
REQ0067350 | 이효상 | 2025-04-23 | E-order 기상청 API 활용 요청 건 | ž 기상청 API를(혹은 다른 기상관련 API 사용) 활용한 E-Order내 D+7/특정 조건 날씨 표기 1. E-order Admin / Front의 상단에 D+7 날씨 표기 ­ 주요 도시 서울/여수/울산 등(API에서 제공하는 지역)를 10초마다 변경하여 D+7로 날씨를 보여주는 기능 Example) 상단에 날씨 표시 2. 납품주소, 납품요청일 지정 시 날씨 표시 ­ 납품주소(우편번호), 납품요청일 선택시에 해당 우편번호 기준으로 날씨를 보여 주는 기능 Example ) 06735의 4월 23일 날씨 표기 |  | 작업 종료 | 홍성근 | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 예상 작업 일 : 10d
| 이효상 | 2025-07-11 | [SR]크나우프석고보드 E-Order 주문등록 수정 요청 건 | 1. 주문등록 페이지 납품처 선택시 우편번호 수정 블락 처리 테스트 페이지에서 납품처 선택시 우편번호 찾기, 최근주소 등은 블락 처리가 되어야 합니다 ( 고객이 임의로 변경 불가능하도록 ) 2. 기상청 수정 요청 건 완료 날짜 기상청 UI 수정건 완료 날짜 안내 부탁드립니다 |  | 개발 완료 | 홍성근 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 예상 작업 일 : 2d
| 이효상 | 2025-07-15 | [SR]크나우프석고보드 E-Order 주문등록 주간 날씨 표기를 수정 요청 건 | 하기에 따라 주간 날씨 표기를 수정 해주세요 주간 날씨는 참고용이기에 하기 로직을 일단 적용해도 큰 문제가 없을 것 같다는게 유관부서 의견입니다 가능하다면 예상 수정 날짜도 안내 부탁드립니다 ž 표기 조건 : 강수량(POP값) ­ 20이상 40미만 구름 많음 ­ 40이상 60미만 흐림 ­ 60이상 비 |  | 개발 완료 | 홍성근 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 예상 작업 일 : 1d
| 허창영 | 2025-07-15 | O_SALESORDER의 SHIPMENT_CD_3PL 길이 변경 | 운영DB(8359)과 테스트DB(7359)의 O_SALESORDER-> SHIPMENT_CD_3PL의 길이를 varchar(15)에서varchar(20)으로 변경해 주세요. (목적: 수신데이터 길이 변경에 따른 DB변경) |  | 작업 종료 | 홍성근 |  | 2025-07-15