## Knauf
[ Knauf 주요 CR(Customer Request) 목록 ]
[기준일: '25.5.28]
번호 | 요청자 | 요청일 | 제목 | 내용 | 우선 순위 | 진행 상태 | 담당자 | 완료 예정일 | 완료일 | 비고
| 이효상 | 2025-08-21 | [크나우프][SR]납품확인서 및 전체주문현황 수정 요청 건 | 1. 납품확인서 출력 관련 현재 납품확인서 출력 시 개수가 0인 경우(주문이후 반품)에도 납품확인서에 개수가 0으로 출력 되고 있습니다. 납품확인서 생성시 개수가 0인 경우 출력이 되지 않도록 예외 처리 부탁드립니다 | 0 | 개발완료 | 박세연 |  |  | 예상 작업일 : 2d
REQ0071700 | 이효상 | 2025-07-30 | [크나우프](긴급)SR 거래사실확인서 문의 건 | 거래사실명세서에 하기 조건이 포함되면은 MS Office, Naver 메일에서 첨부 파일과 같이 차단되는 경우가 있었습니다 그렇기에 거래사실명세서, 납품확인서가 html이 아닌 pdf로 발송 될 수 있는지 확인 부탁드립니다 1. 메일 서버를 통한 발신(알 수 없는 발신자) 2. 특정 텍스트가 가로가 열린채 끝남 Example – 김해시 ~~~~~~~ ( 내유 3. Html에 양수 값만 존재 ( 음수가 존재하지 않음 ) | 0 | 개발완료 | 박세연 |  |  | 예상 작업일 : 3d [무료 오픈소스(OpenHTMLtoPDF) 기반으로 구현할] A. 작업 흐름 요약 (단계별) 1. 환경 세팅: OpenHTMLtoPDF 라이브러리 추가 2. HTML 편집: `<head>` 내부에 @font-face 선언, header/footer용 블록 추가 3. CSS 설정: @page, running 요소, 테이블 페이징 스타일 포함 4. Java 변환 코드: W3C DOM 변환 + PdfRendererBuilder 설정 5. PDF 생성 후 메일 전송: MailUtil 활용 6. 테스트 및 디버깅: 이미지, 폰트, 레이아웃, 페이지 매김 정상 확인 B. 주요 이슈 및 고려사항 * 폰트 파일 포함: `.ttf` 파일이 누락되면 한글 깨짐 발생. embed 선언 필수 * CSS 적용 한계: Flexbox, OpenType, JS 렌더링 같은 최신 HTML5 기능은 지원 안 됨 * 헤더/푸터 표시 문제: header/footer 요소는 content보다 먼저 배치돼야 하고, CSS `position: running()`이 정확히 선언돼야 반복됨 * 큰 테이블 페이지 오버랩: 테이블이 페이지 넘치는 경우 footer와 충돌할 수 있음. `page-break-inside: avoid; padding` 조정 필요 * 사용자 이미지 접근: 외부 URL 이미지가 네트워크 문제로 로드 못 하면 PDF에서 누락될 수 있음. 예비 처리 또는 Base64 변환 고려
REQ0069152 | 이효상 | 2025-06-05 | [CR]크나우프석고보드 메일발송 기능 요청 건 | 하기 기능에 대하여 추가 요청 드립니다(우선순위 6) ž E-Order Admin – 거래처관리 – 주문 메일 알람(New) 특정 고객 담당자 및 담당 영업사원에게 D+1(익일착) 주문에 대하여 특정시간에 메일(내용+첨부파일(엑셀))을 전달하는 기능(Daily) Example) ­O_CUSTOMER의 정보를 그대로 전달 받을 수 있도록 하는 신규 테이블 생성 담당자 이메일 / 영업 담당 이메일이 수정을 할 수 있어야 함(필요에 따라 O_CUSTOMER와 달라질 수 있음(담당자가 여러명인 거래처 등)) ( O_CUSTOMER의 테이블에 신규 정보 입력 시 그대로 가져오도록 필요 ) ­ 체크박스를 제공하여 체크 된 담당자/영업담당자에게만 메일이 전송 되도록 처리 필요 정렬은 체크된 거래처가 우선으로 보이게 함(체크된 거래처 -> 코드순 정렬 / 가장 상위로 변경) 체크 박스가 두개인 이유는 필요에 따라 담당자 혹은 영업담당자만 메일을 받아야 할 수도 있기 때문 ­ 메일 형식은 제공된 메일 및 엑셀과 동일하게 전송 필요 제목 및 내용은 형식에 맞춰서 전송 필요 ­ 메일 발송 시각 설정 메일 발송 시각은 필요에 따라 변경 될 수 있기에 유저가 능동적으로 입력 할 수 있도록 설정(1시간 단위) | 0 | 작업중 | 고승주 | 2025-09-22 |  | 예상 작업 일 : 22d 주문 메일 알람 기능 - 스케줄 생성 및 수정 - O_CUSTOMER 테이블과 동기화 작업 - 거래처별 담당자 및 영업담당 메일 관리 - 메일 발송 - 메일 템플릿 및 첨부파일 생성 - 메일 발송 로그
REQ0072626 | 이효상 | 2025-08-21 | [크나우프][SR]납품확인서 및 전체주문현황 수정 요청 건 | 2. 전체주문현황 특정 조건 엑셀 에러 하기 이미지와 같이 특정 조건으로 조회시 엑셀이 생성되지 않습니다 원인 파악 및 조치 부탁드립니다 | 0 | 할당 | 홍성근 |  |  | 예상 작업일 : 3d
REQ0072629 | 이효상 | 2025-08-21 | [크나우프][SR]이오더 납품처 수정 요청 건 | ž E-Order Front에서 주문복사시 납품처 만료되도 사용 가능 기존 로직은 납품처를 ‘선택’하지 못하게 했기에 발생 한 문제 주문 접수 버튼 클릭 시 납품처 유효기간 검증 로직 추가 만료된 납품처 사용하여 주문 접수 시 ‘기간이 만료된 납품처입니다.’ 출력 | 0 | 할당 | 홍성근 |  |  | 예상 작업일 : 4d
REQ0066503 | 이효상 | 2025-04-07 | 오더 상태 업데이트 건 요청 사항 | 금일 오더 상태 업데이트 건에 대하여 요청 드렸던 사항을 메일로 다시 전달 드립니다 오늘 말씀해주신 내용처럼 하기 내용이 정리 되었을 때, 추가 논의 후 진행을 부탁드립니다 1. 컬럼(Header)자리 고정 X ­ 컬럼 값의 경우 필수 값은 존재하나 자리가 변할 수 있음 ­ 그렇기에 Sales Document, Sales Document Item 등 Search 필요 2. 오더 누적 ­ 오더는 매일 누적 됨(매일 중복 업데이트 가능) 3. 최대 약 13000건 이상 오더 업데이트 필요 ­ 현재 Line별로 업데이트 진행(오더가 많을 시 시간 최소 1시간 소요 예상) ­ 가능한 방법이 있는지 검토 부탁드립니다 4. 결과 메시지 세분화 ­ End User사용 시 Excel 업로드 오류 시 상세 메시지 출력 필요 – 현재 ERROR 만 출력 (컬럼 오류, 필수 값 누락 등) ­ 업데이트 성공한 오더(검정) / 실패한 오더(빨강) 분류 필요 | 4 | 할당 | 홍성근 |  |  | 예상 작업 일 : 20d [개발 내용] - 엑셀 업로드를 통한 DB 테이블의 값을 업데이트 [엑셀 파일 내용] - 추가 1. 엑셀 파일에 SalesDocument, Sales Document Item, Reason for rejection 컬럼, DS(Delivery status) 컬럼, OS(Overall status) 컬럼은 반드시 존재. - 추가 2. 엑셀 파일에 컬럼은 추가 1.에서 얘기한 컬럼보다 많음. - 추가 3. 엑셀 파일에 컬럼의 순서가 파일마다 다름. - 추가 4. 엑셀 파일에 컬럼의 갯수가 파일마다 다름. - 추가 5. 엑셀 파일의 경우 행이 13000개 이상일 경우가 있음. [DB 작업] 엑셀 파일에서 얻은 오더번호로 DB 테이블 O_SALESORDER, QMS_SALESORDER에서 오더번호를 찾아 아래의 작업을 해야함. - 두 개 테이블(O_SALESORDER, QMS_SALESORDER)을 모두 동일하게 업데이트 SalesDocument, Sales Document Item*100를 AND조건으로 활용하여 ORDERNO, LINE_NO와 매칭 - 엑셀 파일의 Sales Document Item 컬럼의 값이 DB 테이블의 LINE_NO의 1/100이므로 값을 비교할 때 Sales Document Item에 100을 곱해야 함. 1. Reason for rejection 컬럼의 값이 Null이 아닌 경우 A. 해당 ORDER의 STATUS1 – 980, STATUS – 999, STATUS_DESC – 오더취소 2. DS 컬럼의 값이 C인 경우 A. 해당 ORDER의 STATUS1 – 580, STATUS – 620, STATUS_DESC – 배송완료 3. DS 컬럼의 값이 Null 이고 OS 컬럼의 값이 C인 경우 A. 해당 ORDER의 STATUS1 – 580, STATUS – 620, STATUS_DESC – 배송완료 위의 1,2,3 경우가 중복될 때는 1번이 최우선이며, 2번이 우선 적용하면 됨 [작업 개요] 1. 웹 페이지에서 엑셀 업로드 기능을 이용. 2. 사용자가 엑셀 파일을 업로드하는 즉시 작업 진행. 3. 엑셀 진행률에 대한 정보를 보여주는 것도 필요. 4. 작업이 마무리 되면 웹페이지(화면)에 실패한 건들의 키값과 실패이유에 대한 리포트 제공 [이슈] 1. 작업 속도 - 임시 테이블을 먼저 만들어 엑셀 파일을 먼저 전체 다 임시 테이블에 저장하고 나서 DB작업은 임시 테이블에서 실행 A. 작업은 DB에 임시테이블을 만들어서 엑셀 파일에 대한 모든 내용을 전부 업데이트 B. 임시테이블에서 [DB 작업]의 작업들을 테이블 대 테이블을 비교하면서 진행 - 엑셀 파일에 컬럼의 갯수가 다르고 몇 개로 구성되어 질 지 모르는 상황에서 임시 테이블 생성. - 엑셀 파일마다 컬럼의 순서가 다를 수 있어 임시테이블 생성 시 컬럼의 타입을 엑셀 파일 컬럼에 맞춰 생성 2. 진행률 표시 - 작업 속도에 미치는 영향 3. 리포트 제공 - 실패에 대한 정보를 저장하는 테이블 필요?
| 김연수 | 2025-07-21 | [ASKME].[서비스요청].[REQ0056009].[Closed] 처리 완료되었습니다. | 지난해 요청드린 BATCH 프로그램 관련 작업 관련 (하기 이메일 참조), 현재 제대로 운영되고 있는지 점검 요청드립니다. 만약 아래 요청사항대로 구현되고 있지 않다면, 재적용 부탁드립니다. 확인 후 진행상황을 공유 부탁드립니다. ------------------------------ REQ0056009 --------------------------------------- EORDER 배송완료 이후 상태변경 이슈 개선요청 상기건 관련하여 TRIGGER 및 BATCH 방식으로 요청하였으나 기술적으로 문제가 발생하여 아래와 같이 구현방안에 대하여 재검토 요청드립니다. [아래] 1.FLAG 갱신(SHIPPING_FLAG, INVOICE_FLAG) 1.1 변경전: TRIGGER 적용 1.2 변경후: BATCH Program 적용 2상태 갱신 2.1 50일이내 BATCH Program 적용(60일에서 전체자료 갱신 BATCH Program 적용으로 10일 단축) 2.2 전체 BATCH Program 개발 신규 추가 3.납품처 갱신 3.1 BATCH Program에 포함 3.2 QMS_SALESORDER Table에도 FLAG 및 SHIPTO_NM2 항목 추가 필요 4.대상 Table 4.1 O_SALESORDER, QMS_SALESORDER 동일 5.구현방안(2개 BATCH Program * 2개 Table = 4개 BATCH Program) 5.1 50일 이내 자료 갱신 BATCH Program 5.1.1 SHIPPING_FLAG 갱신 1) Update SHIPPING_FLAG = ‘Y’ Where STATUS1 = 560 AND SHIPPING_FLAG <> ‘Y’ AND ORDER_DT >= TODAY – 50DAYS 5.1.2 INVOICE_FLAG 갱신 1) Update INVOICE_FLAG = ‘Y’ Where STATUS1 = 620 AND INVOICE_FLAG <> ‘Y’ AND ORDER_DT >= TODAY – 50DAYS 5.1.3 STATUS 갱신 1) Update STATUS1 = ‘620’, STATUS2 = ‘999’, STATUS_DESC = ‘배송완료’ Where INVOICE_FLAG = ‘Y’ AND STATUS1 <> ‘620’ AND ORDER_DT >= TODAY – 50DAYS 2) Update STATUS1 = ‘580’, STATUS2 = ‘620’, STATUS_DESC = ‘배송완료’ Where INVOICE_FLAG <> ‘Y’ AND SHIPPING_FLAG = ‘Y’ AND STATUS1 <> ‘580’ AND ORDER_DT >= TODAY – 50DAYS 5.1.4 SHIPTO_NM2 갱신 1) Update SHIPTO_NM2 = SHIPTO_NM Where SHIPTO_NM2 is Null AND ORDER_DT >= TODAY – 50DAYS 5.1.5 BATCH 간격: 20분 5.1.6 실행시간: 07:00 – 21:00 5.2 전체자료 갱신 BATCH Program 5.2.1 STATUS 갱신 1) Update STATUS1 = ‘620’, STATUS2 = ‘999’, STATUS_DESC = ‘배송완료’ Where INVOICE_FLAG = ‘Y’ AND STATUS1 <> ‘620’ 2) Update STATUS1 = ‘580’, STATUS2 = ‘620’, STATUS_DESC = ‘배송완료’ Where INVOICE_FLAG <> ‘Y’ AND SHIPPING_FLAG = ‘Y’ AND STATUS1 <> ‘580’ 5.2.2 BATCH 간격: 1회/1일 5.2.3 실행시간: AM 03:00 6.BATCH Program 운영 참고사항 6.1 O_SALESORDER, QMS_SALESORDER용으로 운영 6.2 eOrder Server에서 운영 | 5 | 할당 | 홍성근 |  |  | 예상 작업 일 : 15d 배치프로그램 검토 및 배치프로그램 오작동 시 프로그램 수정.
|  |  | [크나우프] 전체주문현황 기능 추가 문의 | E-Order 전체주문현황 메뉴와 관련하여 문의드립니다. 우선 예상 작업일을 확인 부탁드리며, 확인된 일정에 따라 우선순위를 고려해 다시 작업 요청드리도록 하겠습니다. 1. 전체주문현황 -> 납품처 드롭다운 메뉴에 납품처 검색기능 추가 납품처 검색기능은 아래 예시 2가지 중 1개만 구현이 되면 됩니다. 둘 중 더 쉬운방향으로 안내 부탁드립니다. 예시 1) 납품처 드롭다운 메뉴 내 상단에 간단하게 검색기능이 추가되어 납품처 검색을 한 뒤, 선택 가능 예시 2) 기존에 있는 ‘거래처’ 메뉴처럼 새 창이 뜨고, 그 안에서 납품처를 검색한뒤 선택할 수 있게 합니다. 2. 전체주문현황에 ‘모바일 화면’ 용 출력 버튼 추가 <AS-IS> 현재 모바일 에서 전체주문현황 접속시, 화면이 작아 아래 화면처럼 많은 항목이 보이지 않고, 필요한 항목을 포함하기 위한 화면 확대/축소 기능도 없습니다. <To-Be> 아래 화면과 같이 ‘모바일 화면’ 버튼 추가 ‘모바일 화면’ 버튼을 누르면, 오더의 정보가 모바일 화면에 맞게 팝업창에 나타납니다. 포함 항목: 아래 화면처럼 [순서, 오더번호, 출하일자, 납품요청일, 거래처명, 납품주소, 품목명, 수량] 항목을 순서대로 모두 포함해야 합니다. 모바일 화면에 맞게 설정값 (주문일자, 거래처 등…)에 따라, 아래 화면과 같이 나타나야합니다 (화면에 맞게 폰트 크기 조절 필요) 예시) 모바일로 전체주문현황 메뉴 접속 시, 화면 확대/축소 기능 추가 가능 여부 확대/축소 기능이 제공된다면, 2번 기능 개발이 불필요할 수 있으니 확인 부탁드립니다. | 6 | 할당 | 홍성근 |  |  | 예상 작업일 : 4d
| 김연수 | 2025-08-27 | [크나우프] 전체주문현황 기능 추가 문의 | 하기 건, 요구조건이 조금 변경되어 다시 보내드립니다. 개발 작업은 미리 보내드린 우선순위대로 진행 부탁드립니다. 1. 납품처 검색기능 추가 ‘납품처’ 메뉴를 선택하면 기존의 ‘거래처’ 메뉴와 동일하게 새 창이 열리며, 해당 창에서 납품처를 검색하고 선택할 수 있도록 검색 기능을 추가합니다. 1. 가장 최근에 입력된 납품처가 상단에 표시되도록 O_Shipto 테이블의 Insert_DT 컬럼을 기준으로 내림차순으로 정렬한뒤, 해당 ‘납품처’창에 구현합니다. 2. 전체주문현황에 ‘PDF’ 다운로드 버튼 및 기능추가 1. 아래 화면과 같이 ‘PDF 다운로드’ 버튼 추가 2. ‘PDF 다운로드’ 버튼을 누르면, 필요한 오더정보가 페이지 크기에 맞게 출력됩니다. - 포함 항목: 아래 화면처럼 [순서, 오더번호, 출하일자, 납품요청일, 거래처명, 납품처명, 납품주소, 품목명, 수량, 보류코드] 항목을 순서대로 모두 포함해야 합니다. <PDF 출력화면 예시 (세로출력)> | 7 | 할당 | 홍성근
| 이효상 | 2025-09-29 | [SR][크나우프] 기상정보 에러 확인 요청 건 | 현재 납품요청일 선택 시 기상정보가 출력되지 않습니다 원인 파악 및 조치 부탁 드립니다 | 8
| 김연수 | 2025-10-14 | [크나우프][긴급]E-Order 거래사실 확인서 반영 건 | ADMIN | sbmdemo1234!
| 이효상 | 2025-05-26 | 운영서버 백업용 톰캣 업그레이드 | 운영서버 백업용 톰캣(6월 4일) -> 6월3일이 대통령 선거일이기 때문에 일정 조정을 하였습니다. | - | 작업 종료 | 홍성근 | 2025-06-04 | 2025-06-04
| 이효상 | 2025-05-26 | JDE 연동 서버 톰캣 업그레이드 | JDE 연동 서버(6월 5일) | - | 작업 종료 | 홍성근 | 2025-06-05 | 2025-06-04
| 김연수 | 2025-06-09 | [크나우프] E-Order 주문상태 상태값 추가 작업 요청 | E-Order 에서 주문등록시, 주문상태는 ‘주문접수’ 상태값으로 표시됩니다. 그리고 그 이후에 관리자페이지에서 ‘반려’ 처리를 하면, 아래와 같이, 고객에게 보여지는 주문상태값은 주문접수 가 아닌, “확인중” 으로 변경되었으면 합니다. 해당 작업, 후 순위로 진행 부탁드리며, 예상소요시간도 안내 부탁드립니다. | - | 취소 | 홍성근 |  |  | 요구사항 다시 정리해서 재요청 드립니다. 이전 이메일은 무시해주시면 됩니다. -> 라는 요청이 있어서 진행상태를 취소로 수정했습니다.
| 이효상 | 2025-06-02 | 오더 도착 D-1 전 메일 발송 기능 추가 건 | 메일 형식(첨부파일, 내용 수정 예정) | - |  |  |  |  | 크나우프 측으로부터 구체적인 작업 내용에 대해 전달 받은 후에 진행
REQ0068413 | 김연수 | 2025-05-20 | (긴급) Quotation List를 E-Order에 수기 업로드할 수 있는 기능 개발 에 대한 예상작업시간 | 현재 E-Order 시스템에서 미리 등록되지 않은 제품 품목을 발주하려고 하면, 시스템에서 이를 인지하지 못하고 처리가 진행되어 결국 누락되는 문제가 있습니다. 이를 방지하기 위해, 품목을 미리 E-Order 에 등록한뒤, 등록되지 않은 품목을 발주할 시, "등록되지 않은 품목입니다"라는 에러 메시지를 표시하는 기능을 구현하고자 합니다. <요구사항> 1. 엑셀 파일 (첨부파일 참고) 을 E-Order 시스템에 업로드 할 수 있는 기능을 개발합니다. 2. 업로드 된 엑셀파일의 A Column (Sales Document) 와 F Column (Material – 품목코드) 데이터를 사용하여 데이터베이스에 새로운 테이블을 생성합니다. 3. 사용자가 주문등록 시, 입력된 품목 코드(Material Code)가 테이블에 존재하는지 확인하는 로직을 추가합니다. 주문접수 시, 입력된 품목 코드(Material Code)가 테이블에 존재하지 않을 경우, “등록되지 않은 품목입니다” 라는 에러메시지를 사용자에게 표시합니다. 예시) E-Order 주문관리 -> 주문등록 -> 납품처 선택 (Quotation 이 있는) ‘품목코드’ 선택 후, ‘선택후 닫기’ 선택시, 해당 Quotation Number (20XXXXXX) 의 해당 품목코드가 DB테이블에 존재하지 않을 경우, “등록되지 않은 품목입니다” 에러메시지가 표시되게 합니다. |  | 작업 종료 | 홍성근 | 2025-06-05 | 2025-08-26
| 김연수 | 2025-06-18 | [크나우프] (긴급) Quotation List를 E-Order에 수기 업로드할 수 있는 기능 개발 에 대한 예상작업시간 | 해당 작업 확인하였습니다. 감사합니다. 추가적으로 기능 개발 요청 드립니다. Quotation Number 엑셀 파일을 수기로 업로드한 후, 업로드된 목록을 확인할 수 있는 기능이 필요합니다. 현재 개발된 기능은 업로드된 총 건수만 확인할 수 있는 상태이므로, 아래 예시 화면과 같이 Quotation Number, 품목코드, 등록일을 검색할 수 있는 기능이 필요합니다. 아래 예시는 참고용일 뿐이며, 반드시 동일한 모습일 필요는 없습니다. 기능만 충족된다면 다른 방식으로 구현하셔도 괜찮습니다. 그리고 이전에 문의주셨던 사항들에 대해 아래와 같이 답변드립니다. 1. 쿼테이션 번호 및 품목 코드 검증 기능이 추가되면서 이제 등록되지 않은 납품처, 품목들은 주문 접수가 불가능합니다. 많은 수의 납품처와 품목코드가 있는데 적재해야 될 데이터는 어떤 것들이 있는지 이 데이터들 적재는 어떻게 진행할지에 대한 협의가 필요합니다. O_QUOTATION_VERIFICATION 에 해당 QUOTATION NO가 있으면 품목코드검증 수행 O_QUOTATION_VERIFICATION 에 해당 QUOTATION NO가 없으면 (납품처가 없는 경우도 포함) 품목코드검증을 수행하지 않음 Quotation 업로드 방법 SAP에 등록된 모든 quotation(AS-IS) 을 테스트 단계에서 E-Order 에 업로드예정 2. 또 주문 접수 시 납품처는 필수값이 아닙니다. 납품처(쿼테이션 번호) 없이 접수 했을 때는 기존과 동일하게 검증 절차 없이 접수 되도록 구현을 해놨는데 문제 없는지 확인 부탁드립니다. 문제 없습니다. 위의 O_QUOTATION_VERIFICATION 에 QUOTATION NO가 없는 경우와 동일합니다. |  | 작업 종료 | 박세연 |  | 2025-08-26 | 예상 작업 일 : 4d
| 김연수 | 2025-08-07 | [크나우프] (긴급) Quotation List를 E-Order에 수기 업로드할 수 있는 기능 개발 에 대한 예상작업시간 | 아래와 같이 Quotation 검증 로직 개발을 추가로 요청드리니, 예상 작업일 공유 부탁드립니다. [개발 목적] 오더 생성 시, 납품처명(Shipto_NM)을 기준으로 Quotation이 ZCPQ(OneCRM)에서 생성된 것인지, ZOBJ(기존 시스템)에서 생성된 것인지 구분하여 검증 로직을 구현합니다. - ZOBJ: 기존 시스템에서 생성된 Quotation. - ZCPQ: 최근 도입된 OneCRM 시스템에서 생성된 Quotation. [요구 사항] 1. Quotation 검증 로직 오더 생성 시, 납품처명(Shipto_NM)을 기준으로 Quotation의 출처를 구분하고, 이에 따라 검증 단계를 진행합니다. - 조건 1: 납품처명에 'KR' 포함 여부 확인 * Shipto_NM에 'KR'이 prefix로 포함된 경우: + 해당 Quotation은 ZCPQ(OneCRM) 에서 생성된 것으로 간주합니다. + 품목 검증(2번) 을 진행합니다. + 참고: ZCPQ에서 생성된 모든 납품처명은 'KR'로 시작하며, 이는 필수값입니다. + 예시: Shipto_NM = KR_수서지점 공사현장 → ZCPQ로 간주, 품목 검증 진행. * Shipto_NM에 'KR'이 포함되지 않은 경우: + 해당 Quotation은 ZOBJ(기존 시스템)에서 생성된 것으로 간주합니다. + 품목 검증(2번) 없이 바로 주문 접수를 진행합니다. + 예시: Shipto_NM = 한국목재 인천지점 → ZOBJ로 간주, 품목 검증 생략. *예외 처리* 특정 조건에 따라 Quotation 검증 로직에서 예외 처리를 적용합니다. - 예외 1: ZOBJ Quotation인데 납품처명에 'KR'이 포함된 경우 * 예: Shipto_NM = KR산업 (실제 업체명이 'KR'로 시작). -> 현재는 KR산업 1건만 해당 * 이 경우, 해당 Quotation은 ZOBJ로 간주하며, 품목 검증을 생략합니다. - 예외 2: 납품처명에 'KR'이 중복으로 포함된 경우 * 예: Shipto_NM = KR_KR산업. * 이 경우, 해당 Quotation은 ZCPQ로 간주하며, 품목 검증을 진행합니다. 2. 품목 유무 검증 (해당 로직은 최근 개발 완료) ZCPQ Quotation의 품목 유무를 확인하여 주문 접수 가능 여부를 결정합니다. - 검증 방법: * O_Quotation_Verification 테이블을 사용하여 품목 검증을 진행합니다. * 품목이 있는 경우: 주문 접수를 진행합니다. * 품목이 없는 경우: 주문 접수가 불가합니다. |  | 작업 종료 | 홍성근 | 2025-09-01 | 2025-08-26 | 예상 작업일 : 5d 🔍 정확한 분류 기준 1. 실제 패턴 분석 ¦ 패턴 ¦ 예시 ¦ 시스템 분류 ¦ 이유 ¦ ¦------¦------¦-------------¦------¦ ¦ **KR_**로 시작 ¦ `KR_수서지점 공사현장`<br>`KR_KR산업` ¦ **ZCPQ** ¦ OneCRM에서 생성할 때 KR_ 접두사 사용 ¦ ¦ **KR**로만 시작<br>(언더바 없음) ¦ `KR산업` ¦ **ZOBJ** ¦ 실제 업체명이 KR로 시작하는 경우 ¦ 2. 처리 흐름 - "KR_수서지점 공사현장" → KR_로 시작 → ZCPQ → 품목 검증 O - "KR_KR산업" → KR_로 시작 → ZCPQ → 품목 검증 O - "KR산업" → KR로만 시작 → ZOBJ → 품목 검증 X - "한국목재 인천지점" → KR 없음 → ZOBJ → 품목 검증 X 💡 핵심 포인트 - OneCRM(ZCPQ): 시스템에서 자동으로 `KR_` 접두사를 붙여서 생성 - 기존시스템(ZOBJ): 실제 업체명 그대로 사용 (KR산업, 한국목재 등)
REQ0072487 | 김연수 | 2025-08-19 | [크나우프] E-Order 내화구조 제품 관련 팝업창 추가 요청건 | E-Order 에서 내화구조 제품 (방화/방화방수/아쿠아락E) 을 주문할 때 법적 안내 팝업창을 나타나게 하고자 합니다. 아래 요청사항 확인 부탁드리며, 예상 개발기간 우선 안내 부탁드립니다. 1. 팝업창 내용: 내화구조 적용에 관한 법적 안내사항 문구 내화구조 인정용 제품(방화, 방화방수, 아쿠아락E)은 내화구조로 적용시 아래 법적 사항들을 준수해야 함을 알려 드립니다. 납품 현장의 건설사/내장/수장업체 측에 하기 내용이 전달될 수 있도록 조치 바랍니다. (미 이행시 법적 분쟁의 가능성이 있습니다) ① 당사 내화구조는 당사 제품만을 사용하여 시공되어야 하며, 타사 제품을 사용하거나 혼용 시공할 경우 내화구조 인정이 유효하지 않습니다. ② 세부인정내용 내 도면/시방서/구성자재 스펙을 준수해야 하며, 이를 지키지 않을 경우 내화구조 인정이 유효하지 않음을 알려드립니다. ③ 최근 국토부/건설기술연구원의 현장 점검이 강화되고 있으며, 석고보드 제품/스터드 형상/나사못 간격 위반 등 적발 사례가 다수 확인되고 있습니다. ④ 위반사례 적발시 해당 현장 준공 승인이 불가능하며, 특히 품질관리서 미제출 또는 허위작성시 벌금/실형의 처벌이 가능합니다. 2. 조건 1. 주문 내역에 포함된 품목(ITEM_CD) 중 하나라도 O_ITEM_NEW 테이블의 SALES_CD3 컬럼에 아래 값 중 하나가 해당될 경우, 팝업창이 표시됩니다: *내화구조 제품 소분류(SALES_CD3) 코드 DAP11400 DAP11500 DAP11600 DAP11700 DAP12400 DAP12500 DAP12800 DAP12900 DAP13000 2. “상기 내용을 확인했습니다” 체크박스를 선택한뒤 주문접수시, 정상적으로 주문접수가 완료됩니다. 3. “상기 내용을 확인했습니다” 체크박스를 선택하지 않고 주문접수 클릭시, 주문접수 처리가 되지 않고, [‘상기 내용을 확인했습니다’ 체크박스를 선택해 주세요] 오류메시지가 표시됩니다. 4. “상기 내용을 확인했습니다” 체크박스를 선택하지 않고 주문취소 클릭시, 해당 팝업창이 닫히고 이전 오더접수 창으로 되돌아갑니다. 5. “상기 내용을 확인했습니다” 체크박스를 선택하고 주문취소 클릭시, 해당 팝업창이 닫히고 이전 오더접수 창으로 되돌아갑니다. 6. *참고: 사용자가 체크박스를 선택했는지 여부를 로그로 기록할 필요는 없습니다. |  | 작업 종료 | 홍성근 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 예상 작업일 : 3d
REQ0072469 | 김연수 | 2025-08-18 | [크나우프] E-Order 주문상태 상태값 추가 작업 재요청 | 현재 E-Order에서 ‘주문확정’ 처리된 오더를 ‘보류’ 처리할 경우, 다음과 같은 문제가 발생하고 있습니다: SAP로 인터페이스가 정상적으로 이루어지고, E-Order의 전체주문현황에서는 상태가 ‘주문확정’으로 변경됩니다. (정상) 하지만, 웹주문현황에서는 상태가 ‘보류’ 로 남아 있는 오류가 확인되었습니다. 이를 방지하기 위해, ‘주문확정’(STATUS_CD = 05) 상태로 처리된 오더는 ‘보류’(STATUS_CD = 08) 상태로 변경되지 않도록 수정 작업을 요청드립니다. O_CUST_ORDER_D 테이블에서 STATUS_CD 값이 05인 경우, 08 값으로 업데이트되지 않도록 로직을 추가해 주시면 감사하겠습니다. |  | 작업 종료 | 홍성근 | 2025-08-27 |  | 예상 작업일 : 4d
| 이효상 | 2025-08-12 | [크나우프] E-Order 주문상태 상태값 추가 작업 재요청 | 안녕하세요 IT팀 이효상 입니다 @홍성근[Sungguen Hong] 수석님 문자 건에 대하여 추가 요청 드립니다 ( 우선순위 1 ) 하기 이미지를 확인 해보시면 같은 업체에 문자가 중복 발송 되었습니다 조회를 해보니 상세주소가 알 수 없는 사유로 변경되어서 달라진 내용이기에 메시지가 전달 되었습니다 그렇기에 Create Trigger를 하기의 조건에 맞게 수정 요청 드립니다, 혹은 더 좋은 방법이 있다면 말씀 해주세요 조건 값 ­ SUBJECT가 ‘크나우프석고보드_보류오더 안내’ 일 때 MSG안에 ‘오더번호 XXXXXXXXX’이 중복된 경우 STATUS_CD 3으로 변경 ­ SUBJECT가 ‘크나우프석고보드_오더접수’일 때 MSG안에 ‘오더번호: XXXXXXXXX’이 중복된 경우 STATUS_CD 3으로 변경 |  | 작업 종료 | 홍성근 | 2025-08-14 |  | 예상 작업일 : 2d
| 이효상 | 2025-08-12 | [크나우프]SR E-Order 납품처 품목 즐겨찾기 삭제 추가 건 | E-Order 납품처 품목 즐겨찾기 건 추가 수정 요청 드립니다 - E-Order 주문관리-주문등록(Admin/Front) * 주문등록(Admin/Front)에서 납품처 선택시 사용했던 품목들이 출력됩니다 * 이 품목들을 주문자가 삭제 할 수 있도록 기능을 추가 해주세요 |  | 작업 종료 | 박세연 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 예상 작업일 : 3d
| 이효상 | 2025-08-12 | [크나우프][SR] 주문접수 절차 변경 건 | E-Order에서 주문 접수 시 절차에 대한 변경 요청 드립니다 - E-Order 주문관리 – 주문등록(Admin/Front) E-Order에서 현재 주문 접수 절차는 하기와 같이 진행되고 있습니다 - 강조 표시된 부분을 주문접수 절차에서 제외처리 부탁드립니다 1. 주문접수 내용 확인 팝업 출력(전체내용) 2. 주문접수 클릭 3. 주문접수 하시겠습니까 ? 4. 확인 클릭 5. 주문 접수 완료 |  | 작업 종료 | 박세연 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 예상 작업일 : 2d
| 김연수 | 2025-07-29 | [크나우프] E-Order 주문상태 상태값 추가 작업 재요청 | 해당 작업 관련하여 아래와 같이 추가 작업 요청 드립니다. 예상 완료 날짜도 안내 부탁드립니다. 1. 현재 ‘주문접수’ 상태에서 제공되는 수정 및 전체취소 기능을 ‘보류오더’ 상태에서도 동일하게 사용할 수 있도록 구현. 관리자 & 고객 페이지 모두 해당기능이 작동해야 합니다. 2. ‘확인중’ 상태의 오더를 수정버튼 클릭시, ‘확인중’ (보류) 상태가 자동으로 해지되고 오더 상태가 ‘주문접수’로 변경되도록 구현 3. 관리자 페이지에서 ‘보류’ 상태 오더도 ‘주문접수’ 오더와 동일하게 전체반려 처리 가능하게 구현. 현재는 전체반려 처리 시도시, ‘처리할 수 없는 상태입니다’ 안내메시지 표시와 함께 처리되지 않습니다. |  | 작업 종료 | 박세연 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 예상 작업 일 : 3d
REQ0070825 | 이효상 | 2025-07-10 | [SR]MMS Database 확인 및 수정 요청 건 | 현재 고객에게 오더접수/보류오더 MMS전송을 E-Order와 같은 DB에서 활용하고 있습니다 이 과정에서 SAP에서 알 수 없는 이유로 MMS DB에 여러 번의 문자 전송 데이터를 생성하고 있습니다 SAP에 원인 검증 및 데이터 수정 요청을 해놓은 상태이나, 이것을 임시적으로 해결하기 위하여 중복 검증 옵션을 추가하려 합니다 먼저 MMS의 동작 Table은 하기와 같습니다 1. SAP에서 오더 확정 2. MMS_MSG Table에 오더 및 정보 전송 3. 전송 완료 되면 STATUS 3으로 변경 한 뒤 MMS_LOG_YYYYMM Table로 이동 위의 과정에서 MMS_MSG Table의 새로운 Data가 생성될 때 Create Trigger를 생성 할 수 있는지 검토 요청 드립니다 조건은 MMS_MSG Table에 새로운 데이터가 생성 되었을 때, MMS_LOG_YYYYMM Table의 phone, msg 컬럼이 동일한게 있다면 STATUS 3로 바로 변경 처리 입니다. (이 과정에서 MMS_LOG_YYYYMM Table은 이전 달의 테이블도 같이 체크 되어야 합니다 *6월 30일 오더의 경우 7월 1일이 되었을 때 반복 전송 될 수도 있음) -- 예시 트리거 -- -- 새로운 트리거 생성 DELIMITER $$ CREATE TRIGGER trg_handle_duplicate_mms BEFORE INSERT ON MMS_MSG FOR EACH ROW BEGIN -- 변수 선언 DECLARE v_is_duplicate INT DEFAULT 0; DECLARE v_current_archive_table VARCHAR(255); DECLARE v_previous_archive_table VARCHAR(255); -- 1. 현재 월과 이전 월의 보관 테이블 이름 생성 SET v_current_archive_table = CONCAT('MMS_LOG_', DATE_FORMAT(NOW(), '%Y%m')); SET v_previous_archive_table = CONCAT('MMS_LOG_', DATE_FORMAT(NOW() - INTERVAL 1 MONTH, '%Y%m')); -- 2. 현재 월 보관 테이블에서 중복 검사 -- (테이블이 존재할 경우에만 동적 쿼리 실행) IF EXISTS (SELECT 1 FROM information_schema.tables WHERE table_schema = DATABASE() AND table_name = v_current_archive_table) THEN SET @sql_current = CONCAT('SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM `', v_current_archive_table, '` WHERE phone = ? AND msg = ? AND status = 3) INTO @found'); PREPARE stmt_current FROM @sql_current; SET @p_phone = NEW.phone; SET @p_msg = NEW.msg; EXECUTE stmt_current USING @p_phone, @p_msg; DEALLOCATE PREPARE stmt_current; IF @found > 0 THEN SET v_is_duplicate = 1; END IF; END IF; -- 3. 현재 월에 중복이 없었다면, 이전 월 보관 테이블에서 중복 검사 IF v_is_duplicate = 0 THEN -- (테이블이 존재할 경우에만 동적 쿼리 실행) IF EXISTS (SELECT 1 FROM information_schema.tables WHERE table_schema = DATABASE() AND table_name = v_previous_archive_table) THEN SET @sql_previous = CONCAT('SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM `', v_previous_archive_table, '` WHERE phone = ? AND msg = ? AND status = 3) INTO @found'); PREPARE stmt_previous FROM @sql_previous; EXECUTE stmt_previous USING @p_phone, @p_msg; DEALLOCATE PREPARE stmt_previous; IF @found > 0 THEN SET v_is_duplicate = 1; END IF; END IF; END IF; -- 4. 중복이 발견되었다면, 새로 INSERT될 데이터의 status를 3으로 변경 IF v_is_duplicate = 1 THEN SET NEW.status = 3; END IF; -- 중복이 아니면 NEW.status는 원래 값(예: 2) 그대로 INSERT 됩니다. END$$ DELIMITER ; 추가적인 설명이 필요하시면 회신 혹은 유선으로 연락주시면 도움 드리도록 하겠습니다 |  | 작업 종료 | 홍성근 |  | 2025-07-28 | 예상 작업 일 : 5d
| 김연수 | 2025-06-12 | [크나우프] E-Order 주문상태 상태값 추가 작업 요청 | 요구사항 다시 정리해서 재요청 드립니다. 이전 이메일은 무시해주시면 됩니다. 해당 작업은, 후 순위로 부탁드리며, 확인 후 예상 작업 기간도 안내 부탁드립니다. 주문접수후, 웹주문현황에서 주문확정 바로 전단계에서, ‘보류’ 주문상태값 선택 기능 추가 상단 주문상태에 ‘보류’ 상태값 추가 (주문접수 다음에 위치하도록) 그리고 아래 주문상태에 ‘보류’ 표시 기능 추가 ‘보류’ 주문상태일시, 고객페이지에서 보여지는 화면에서, ‘확인중’ 으로 주문상태값이 표시. 현재 주문접수후 모든오더가 ‘주문접수’로 보여지고있어, 고객들에게 아직 주문확정이 아닌, 확인중이라는 안내를 하기 위함입니다. |  | 작업 종료 | 홍성근 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 예상 작업 일 : 5d
REQ0070733 | 이효상 | 2025-07-09 | [SR]크나우프석고보드 E-Order 주문등록 수정 요청 건 | ž E-Order(Admin/Front) – 주문등록 위 과정에서 납품처 선택시 납품주소 수정 기능이 비활성화 되도록 수정요청 드립니다 납품처 선택 후 고객이 의도적으로 주소를 변경하는 사례가 있습니다(이 경우에는 우편번호가 달라져 ERP에서 에러가 발생함) |  | 작업 종료 | 홍성근 | 2025-07-11 |  | 예상 작업 일 : 2d
REQ0069017 | 김연수 | 2025-05-29 | E-Order 전체주문현황 엑셀출력 오류 수정요청의 건 | #VALUE! |  | 작업 종료 | 홍성근 | 2025-07-18 |  | 예상 작업 일 : 2d
| 이효상 | 2025-06-19 | [CR](긴급)크나우프석고보드 E-Order 에러 수정 요청 건 | 안녕하세요 크나우프석고보드 IT팀 이효상 입니다 E-Order Admin의 QMS관리 부분에서 오류 사항이 있어 수정 요청 드립니다 하기 건 고객에게 발행이 되어야 하는 부분으로 긴급으로 처리 부탁드립니다 1. Admin QMS관리 - QMS 조회 및 등록 하기 이미지에서 19576383의 오더는 총 2개의 QMS가 등록 되었습니다. ( QMS 수량 13/26 총 39개 표기 ) 하지만 실제 QMS 메일발송 Tab으로 가게 되면은 1개밖에 출력되지 않습니다 이전에는 등록한 QMS가 모두 리스트 형태로 나왔다고 합니다. 수정 부탁드립니다 [cid:image002.png@01DBE105.614C0660] [cid:image003.png@01DBE105.614C0660] 2. Admin QMS관리- QMS 조회 및 등록 QMS 입력 기능 진행 시 주소가 비어 있을 경우 구조체가 중복표기가 됩니다 주소가 있는 경우와 같이 구조체가 중복표기가 되지 않아야 합니다 또한 추가적으로 주소가 납품처의 주소를 불러오고 있는 것으로 보입니다(확인필요) 납품처가 없을 경우 거래처의 주소를 불러 올 수 있도록 처리 가능할까요 ? <주소가 없는 경우 QMS 입력> [cid:image004.png@01DBE107.B556D8F0] [cid:image005.png@01DBE107.B556D8F0] <주소가 있는 경우> [cid:image006.png@01DBE108.106F7710] [cid:image007.png@01DBE108.106F7710] |  | 작업 종료 | 홍성근 | 2025-06-26 |  | 예상 작업 일 : 3d
REQ0067350 | 이효상 | 2025-04-23 | E-order 기상청 API 활용 요청 건 | ž 기상청 API를(혹은 다른 기상관련 API 사용) 활용한 E-Order내 D+7/특정 조건 날씨 표기 1. E-order Admin / Front의 상단에 D+7 날씨 표기 ­ 주요 도시 서울/여수/울산 등(API에서 제공하는 지역)를 10초마다 변경하여 D+7로 날씨를 보여주는 기능 Example) 상단에 날씨 표시 2. 납품주소, 납품요청일 지정 시 날씨 표시 ­ 납품주소(우편번호), 납품요청일 선택시에 해당 우편번호 기준으로 날씨를 보여 주는 기능 Example ) 06735의 4월 23일 날씨 표기 |  | 작업 종료 | 홍성근 | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 예상 작업 일 : 10d
| 이효상 | 2025-07-11 | [SR]크나우프석고보드 E-Order 주문등록 수정 요청 건 | 1. 주문등록 페이지 납품처 선택시 우편번호 수정 블락 처리 테스트 페이지에서 납품처 선택시 우편번호 찾기, 최근주소 등은 블락 처리가 되어야 합니다 ( 고객이 임의로 변경 불가능하도록 ) 2. 기상청 수정 요청 건 완료 날짜 기상청 UI 수정건 완료 날짜 안내 부탁드립니다 |  | 작업 종료 | 홍성근 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 예상 작업 일 : 2d
| 이효상 | 2025-07-15 | [SR]크나우프석고보드 E-Order 주문등록 주간 날씨 표기를 수정 요청 건 | 하기에 따라 주간 날씨 표기를 수정 해주세요 주간 날씨는 참고용이기에 하기 로직을 일단 적용해도 큰 문제가 없을 것 같다는게 유관부서 의견입니다 가능하다면 예상 수정 날짜도 안내 부탁드립니다 ž 표기 조건 : 강수량(POP값) ­ 20이상 40미만 구름 많음 ­ 40이상 60미만 흐림 ­ 60이상 비 |  | 작업 종료 | 홍성근 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 예상 작업 일 : 1d
| 허창영 | 2025-07-15 | O_SALESORDER의 SHIPMENT_CD_3PL 길이 변경 | 운영DB(8359)과 테스트DB(7359)의 O_SALESORDER-> SHIPMENT_CD_3PL의 길이를 varchar(15)에서varchar(20)으로 변경해 주세요. (목적: 수신데이터 길이 변경에 따른 DB변경) |  | 작업 종료 | 홍성근 |  | 2025-07-15

## Knauf_old
[ Knauf 주요 CR(Customer Request) 목록 ]
[기준일: '25.5.28]
번호 | 요청자 | 요청일 | 제목 | 내용 | 우선 순위 | 진행 상태 | 담당자 | 완료 예정일 | 완료일 | 비고
| 이효상 | 2025-05-26 | 운영서버 백업용 톰캣 업그레이드 | 운영서버 백업용 톰캣(6월 4일) -> 6월3일이 대통령 선거일이기 때문에 일정 조정을 하였습니다. | - | 작업 종료 | 홍성근 | 2025-06-04 | 2025-06-04
| 이효상 | 2025-05-26 | JDE 연동 서버 톰캣 업그레이드 | JDE 연동 서버(6월 5일) | - | 작업 종료 | 홍성근 | 2025-06-05 | 2025-06-04
| 이효상 | 2025-06-02 | 오더 도착 D-1 전 메일 발송 기능 추가 건 | 메일 형식(첨부파일, 내용 수정 예정) | - |  |  |  |  | 크나우프 측으로부터 구체적인 작업 내용에 대해 전달 받은 후에 진행
| 김연수 | 2025-06-09 | [크나우프] E-Order 주문상태 상태값 추가 작업 요청 | E-Order 에서 주문등록시, 주문상태는 ‘주문접수’ 상태값으로 표시됩니다. 그리고 그 이후에 관리자페이지에서 ‘반려’ 처리를 하면, 아래와 같이, 고객에게 보여지는 주문상태값은 주문접수 가 아닌, “확인중” 으로 변경되었으면 합니다. 해당 작업, 후 순위로 진행 부탁드리며, 예상소요시간도 안내 부탁드립니다. | - | 취소 | 홍성근 |  |  | 요구사항 다시 정리해서 재요청 드립니다. 이전 이메일은 무시해주시면 됩니다. -> 라는 요청이 있어서 진행상태를 취소로 수정했습니다.
REQ0068413 | 김연수 | 2025-05-20 | (긴급) Quotation List를 E-Order에 수기 업로드할 수 있는 기능 개발 에 대한 예상작업시간 | 현재 E-Order 시스템에서 미리 등록되지 않은 제품 품목을 발주하려고 하면, 시스템에서 이를 인지하지 못하고 처리가 진행되어 결국 누락되는 문제가 있습니다. 이를 방지하기 위해, 품목을 미리 E-Order 에 등록한뒤, 등록되지 않은 품목을 발주할 시, "등록되지 않은 품목입니다"라는 에러 메시지를 표시하는 기능을 구현하고자 합니다. <요구사항> 1. 엑셀 파일 (첨부파일 참고) 을 E-Order 시스템에 업로드 할 수 있는 기능을 개발합니다. 2. 업로드 된 엑셀파일의 A Column (Sales Document) 와 F Column (Material – 품목코드) 데이터를 사용하여 데이터베이스에 새로운 테이블을 생성합니다. 3. 사용자가 주문등록 시, 입력된 품목 코드(Material Code)가 테이블에 존재하는지 확인하는 로직을 추가합니다. 주문접수 시, 입력된 품목 코드(Material Code)가 테이블에 존재하지 않을 경우, “등록되지 않은 품목입니다” 라는 에러메시지를 사용자에게 표시합니다. 예시) E-Order 주문관리 -> 주문등록 -> 납품처 선택 (Quotation 이 있는) ‘품목코드’ 선택 후, ‘선택후 닫기’ 선택시, 해당 Quotation Number (20XXXXXX) 의 해당 품목코드가 DB테이블에 존재하지 않을 경우, “등록되지 않은 품목입니다” 에러메시지가 표시되게 합니다. | 1 | 개발완료 | 홍성근 | 2025-06-05
REQ0069785 | 이효상 | 2025-06-19 | [CR](긴급)크나우프석고보드 E-Order 에러 수정 요청 건 | 안녕하세요 크나우프석고보드 IT팀 이효상 입니다 E-Order Admin의 QMS관리 부분에서 오류 사항이 있어 수정 요청 드립니다 하기 건 고객에게 발행이 되어야 하는 부분으로 긴급으로 처리 부탁드립니다 1. Admin QMS관리 - QMS 조회 및 등록 하기 이미지에서 19576383의 오더는 총 2개의 QMS가 등록 되었습니다. ( QMS 수량 13/26 총 39개 표기 ) 하지만 실제 QMS 메일발송 Tab으로 가게 되면은 1개밖에 출력되지 않습니다 이전에는 등록한 QMS가 모두 리스트 형태로 나왔다고 합니다. 수정 부탁드립니다 [cid:image002.png@01DBE105.614C0660] [cid:image003.png@01DBE105.614C0660] 2. Admin QMS관리- QMS 조회 및 등록 QMS 입력 기능 진행 시 주소가 비어 있을 경우 구조체가 중복표기가 됩니다 주소가 있는 경우와 같이 구조체가 중복표기가 되지 않아야 합니다 또한 추가적으로 주소가 납품처의 주소를 불러오고 있는 것으로 보입니다(확인필요) 납품처가 없을 경우 거래처의 주소를 불러 올 수 있도록 처리 가능할까요 ? <주소가 없는 경우 QMS 입력> [cid:image004.png@01DBE107.B556D8F0] [cid:image005.png@01DBE107.B556D8F0] <주소가 있는 경우> [cid:image006.png@01DBE108.106F7710] [cid:image007.png@01DBE108.106F7710] | 2 | 작업 중 | 홍성근 |  |  | 예상 작업 시간 : 3d
REQ0067350 | 이효상 | 2025-04-23 | E-order 기상청 API 활용 요청 건 | ž 기상청 API를(혹은 다른 기상관련 API 사용) 활용한 E-Order내 D+7/특정 조건 날씨 표기 1. E-order Admin / Front의 상단에 D+7 날씨 표기 ­ 주요 도시 서울/여수/울산 등(API에서 제공하는 지역)를 10초마다 변경하여 D+7로 날씨를 보여주는 기능 Example) 상단에 날씨 표시 2. 납품주소, 납품요청일 지정 시 날씨 표시 ­ 납품주소(우편번호), 납품요청일 선택시에 해당 우편번호 기준으로 날씨를 보여 주는 기능 Example ) 06735의 4월 23일 날씨 표기 | 3 | 작업 멈춤 | 홍성근 | 2025-06-20 |  | 예상 작업 시간 : 10d
REQ0066503 | 이효상 | 2025-04-07 | 오더 상태 업데이트 건 요청 사항 | 1. 컬럼(Header)자리 고정 X - 컬럼 값의 경우 필수 값은 존재하나 자리가 변할 수 있음 - 그렇기에 Sales Document, Sales Document Item 등 Search 필요 2. 오더 누적 - 오더는 매일 누적 됨(매일 중복 업데이트 가능) 3. 최대 약 13000건 이상 오더 업데이트 필요 - 현재 Line별로 업데이트 진행(오더가 많을 시 시간 최소 1시간 소요 예상) -> Line별로 OS, DS 등의 조건을 비교하여 status1, status2, status desc 값을 구해야 함 - 가능한 방법이 있는지 검토 부탁드립니다 4. 결과 메시지 세분화 - End User사용 시 Excel 업로드 오류 시 상세 메시지 출력 필요 – 현재 ERROR 만 출력 (컬럼 오류, 필수 값 누락 등) - 업데이트 성공한 오더(검정) / 실패한 오더(빨강) 분류 필요 | 4 | 할당 | 홍성근 | 2025-06-27 |  | 예상 작업 시간 : 7d
REQ0069152 | 이효상 | 2025-06-05 | [CR]크나우프석고보드 메일발송 기능 요청 건 | 하기 기능에 대하여 추가 요청 드립니다(우선순위 6) ž E-Order Admin – 거래처관리 – 주문 메일 알람(New) 특정 고객 담당자 및 담당 영업사원에게 D+1(익일착) 주문에 대하여 특정시간에 메일(내용+첨부파일(엑셀))을 전달하는 기능(Daily) Example) ­O_CUSTOMER의 정보를 그대로 전달 받을 수 있도록 하는 신규 테이블 생성 담당자 이메일 / 영업 담당 이메일이 수정을 할 수 있어야 함(필요에 따라 O_CUSTOMER와 달라질 수 있음(담당자가 여러명인 거래처 등)) ( O_CUSTOMER의 테이블에 신규 정보 입력 시 그대로 가져오도록 필요 ) ­ 체크박스를 제공하여 체크 된 담당자/영업담당자에게만 메일이 전송 되도록 처리 필요 정렬은 체크된 거래처가 우선으로 보이게 함(체크된 거래처 -> 코드순 정렬 / 가장 상위로 변경) 체크 박스가 두개인 이유는 필요에 따라 담당자 혹은 영업담당자만 메일을 받아야 할 수도 있기 때문 ­ 메일 형식은 제공된 메일 및 엑셀과 동일하게 전송 필요 제목 및 내용은 형식에 맞춰서 전송 필요 ­ 메일 발송 시각 설정 메일 발송 시각은 필요에 따라 변경 될 수 있기에 유저가 능동적으로 입력 할 수 있도록 설정(1시간 단위) | 5 | 할당 | 홍성근 |  |  | 예상 작업 시간 : 15d
REQ0069017 | 김연수 | 2025-05-29 | E-Order 전체주문현황 엑셀출력 오류 수정요청의 건 |  | 6 | 할당 | 홍성근 |  |  | 예상 작업 시간 : 2d
| 김연수 | 2025-06-12 | [크나우프] E-Order 주문상태 상태값 추가 작업 요청 | 요구사항 다시 정리해서 재요청 드립니다. 이전 이메일은 무시해주시면 됩니다. 해당 작업은, 후 순위로 부탁드리며, 확인 후 예상 작업 기간도 안내 부탁드립니다. 주문접수후, 웹주문현황에서 주문확정 바로 전단계에서, ‘보류’ 주문상태값 선택 기능 추가 상단 주문상태에 ‘보류’ 상태값 추가 (주문접수 다음에 위치하도록) 그리고 아래 주문상태에 ‘보류’ 표시 기능 추가 ‘보류’ 주문상태일시, 고객페이지에서 보여지는 화면에서, ‘확인중’ 으로 주문상태값이 표시. 현재 주문접수후 모든오더가 ‘주문접수’로 보여지고있어, 고객들에게 아직 주문확정이 아닌, 확인중이라는 안내를 하기 위함입니다. | 7 | 할당 | 홍성근 |  |  | 예상 작업 시간 : 5d
| 김연수 | 2025-06-18 | [크나우프] (긴급) Quotation List를 E-Order에 수기 업로드할 수 있는 기능 개발 에 대한 예상작업시간 | 해당 작업 확인하였습니다. 감사합니다. 추가적으로 기능 개발 요청 드립니다. Quotation Number 엑셀 파일을 수기로 업로드한 후, 업로드된 목록을 확인할 수 있는 기능이 필요합니다. 현재 개발된 기능은 업로드된 총 건수만 확인할 수 있는 상태이므로, 아래 예시 화면과 같이 Quotation Number, 품목코드, 등록일을 검색할 수 있는 기능이 필요합니다. 아래 예시는 참고용일 뿐이며, 반드시 동일한 모습일 필요는 없습니다. 기능만 충족된다면 다른 방식으로 구현하셔도 괜찮습니다. 그리고 이전에 문의주셨던 사항들에 대해 아래와 같이 답변드립니다. 1. 쿼테이션 번호 및 품목 코드 검증 기능이 추가되면서 이제 등록되지 않은 납품처, 품목들은 주문 접수가 불가능합니다. 많은 수의 납품처와 품목코드가 있는데 적재해야 될 데이터는 어떤 것들이 있는지 이 데이터들 적재는 어떻게 진행할지에 대한 협의가 필요합니다. O_QUOTATION_VERIFICATION 에 해당 QUOTATION NO가 있으면 품목코드검증 수행 O_QUOTATION_VERIFICATION 에 해당 QUOTATION NO가 없으면 (납품처가 없는 경우도 포함) 품목코드검증을 수행하지 않음 Quotation 업로드 방법 SAP에 등록된 모든 quotation(AS-IS) 을 테스트 단계에서 E-Order 에 업로드예정 2. 또 주문 접수 시 납품처는 필수값이 아닙니다. 납품처(쿼테이션 번호) 없이 접수 했을 때는 기존과 동일하게 검증 절차 없이 접수 되도록 구현을 해놨는데 문제 없는지 확인 부탁드립니다. 문제 없습니다. 위의 O_QUOTATION_VERIFICATION 에 QUOTATION NO가 없는 경우와 동일합니다. | 8 | 할당 | 홍성근 |  |  | 예상 작업 시간 : 4d